ДОРОЖНАЯ КАРТА

комплекс мер, направленных на оказание помощи образовательным организациям, работающим в сложных

социальных контекстах и  показывающих  стабильно низкие образовательные результаты

в Ивнянском  районе  на 2017-2018 годы

| № | Виды работ (мероприятия) | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия, направленные на определение школ со стабильно низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных контекстах |  |  |  |
| 1.1. | Выявление общеобразовательных организаций Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами на основании анализа результатов оценочных процедур за 2015-2017 гг. | Март 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Рейтинг образовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами. Список проблемных зон ОУ района. |
| 1.2. | Разработка технологической карты по определению комплекса причин снижения учебных результатов в образовательных организациях Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами (далее – технологическая карта) | Апрель 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Технологическая карта по определению комплекса причин снижения учебных результатов в школах со стабильно низкими образовательными результатами |
| 1.3. | Внедрение технологической карты (проведение оценки и анализа) с целью определения причин снижения учебных результатов в образовательных организациях Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Апрель 2017г. | Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Рейтинг причин снижения учебных результатов в образовательных организациях Ивнянского района |
| 1.4. | Разработка плана перевода школ Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами в эффективный режим развития | Апрель 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | План перевода школ со стабильно низкими образовательными результатами в эффективный режим развития |
| 1.5. | Разработка комплекса мер по устранению выявленных причин снижения учебных результатов в образовательных организациях Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Апрель-май 2017г. | Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Дорожные карты образовательных учреждений по устранению выявленных причин снижения учебных результатов |
| 1.6. | Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов с учётом результатов ГИА и ЭГЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель-май 2017г. | Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | План по совершенствованию преподавания учебных предметов с учётом результатов ГИА и ЭГЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 1.7. | Открытие муниципального информационно-консультационного центра сопровождения образовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами) | Апрель-май 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Приказ о создании центра, положение о муниципальном информационно-консультационном центре. План работы центра. |
| 2. | Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения качественного общего образования в школах со стабильно низкими результатами обучения |  |  |  |
| 2.1. | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами на муниципальном уровне и в образовательных организациях | Июнь-август 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район». Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Протоколы проведения общественных обсуждений |
| 2.2. | Корректировка программ развития образовательных организаций, с учетом мероприятий, направленных на повышение образовательных результатов, с привлечением внешних ресурсов и организации взаимодействия с родительской общественностью | Июнь-август 2017г. | Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Приказы по внесению изменений в программы развития образовательных организаций |
| 2.3. | Создание условий для повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район». Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | План-заказ, приказы о направлении на курсы педагогов |
| 2.4. | Организация повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, направленных на формирование профессиональных и лидерских компетенций, для руководителей образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты. | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район». Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | План-заказ, приказы о направлении на курсы директоров школ |
| 2.5. | Организация профессиональных сообществ директоров, педагогов на муниципальном и межшкольном уровне по вопросам перевода школ в эффективный режим развития | Апрель 2017г. | Районный центр развития образования, образовательные организации | Приказ о создании профессиональных сообществ на муниципальном, межшкольном уровнях по вопросам перевода школ в эффективный режим развития |
| 2.6. | Участие в работе региональных сообществ руководителей и педагогов по вопросам перевода школ в эффективный режим развития | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Приказ об участии в работе регионального сообщества |
| 2.7. | Изучение методических рекомендаций ОГАОУ ДПО «БелИРО» для муниципальных образований, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по улучшению учебных достижений обучающихся, показывающих стабильно низкие образовательные результаты | Июнь 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район». Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Протоколы заседаний по изучению методических рекомендаций на муниципальном и школьном уровнях |
| 2.8. | Участие в региональных обучающих семинарах для руководителей образовательных организаций по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Приказ об участии в работе семинара |
| 2.9. | Организация консультирования педагогов по вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | План консультаций муниципального экспертно-консультационного центра |
| 2.1.0. | Участие в региональных мониторингах качества образования, направленных на выявление образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты | Май 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Итоги мониторинга |
| 2.11. | Участие в региональном проекте «Разработка и внедрение региональной стратегии помощи образовательным организациям, работающим в сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты» | апрель 2017г. декабрь 2019г | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Приказ об участии в региональном проекте |
| 2.12. | Разработка и реализация муниципального проекта «Разработка и внедрение муниципальной стратегии помощи образовательным организациям, работающим в сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты» | апрель 2017г. декабрь 2019г | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Инициация проекта |
| 3. | 3. Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в школах со стабильно низкими результатами обучения |  |  |  |
| 3.1. | Реализация в рамках муниципальной программы развития образования адресных мер по совершенствованию ресурсной базы образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Внесение изменений в нормативные документы, план работы |
| 3.2. | Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам школы, демонстрирующей низкие образовательные результаты, в рамках новой системы оплаты труда (эффективного контракта) показателей, характеризующих активность педагогов в индивидуальной работе с отстающими обучающимися, с семьями обучающихся; показатели индивидуального прогресса обучающихся | Ноябрь 2017г | Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Внесение изменений в нормативные документы, регламентирующие, стимулирующих выплат педагогам школы |
| 3.3. | Разработка механизма стимулирования и поддержки участия школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровней | Ноябрь 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Внесение изменений в нормативные документы, регламентирующие финансирование и материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных программ |
| 3.4. | Участие в конкурсных грантовых программах регионального уровня на реализацию программы перехода в эффективный режим работы образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты | Март 2017г. | Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Конкурсные материалы гранта Департамента образования Белгородской области |
| 4 | 4. Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами |  |  |  |
| 4.1. | Разработка инструментария для выявления образовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами | Май 2017г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Банк инструментария для выявления школ со стабильно низкими образовательными результатами, разработка алгоритма идентификации |
| 4.2. | Разработка инструментария для оценки результативности комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Белгородской области на 2017-2018 годы | Июнь 2018г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район». Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Банк инструментария для оценки результативности комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Белгородской области |
| 4.3. | Мониторинг результатов реализации комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Белгородской области на 2017-2018 годы | Сентябрь –октябрь 2018г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Итоги мониторинга |
| 4.4. | Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на уровнях: школа – класс – ученик в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Белгородской области на 2017-2018 годы | Июнь 2018г. | Образовательные организации Ивнянского района со стабильно низкими образовательными результатами | Итоги мониторинга |
| 4.5. | Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития | Ноябрь-декабрь 2018г. | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Обобщение опыта |
| 5 | 5. Информационная и организационно – методическая деятельность |  |  |  |
| 5.1 | Участие в коллегии по выполнению: - муниципальных «дорожных карт» по организации и проведению ГИА и ЕГЭ; - комплекса мер по совершенствованию преподавания предметных областей; - адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Обсуждение на коллегии |
| 5.2. | Создание страницы на официальном сайте управления образования администрации муниципального района «Ивнянский район» по данной теме | постоянно | Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район» | Материалы сайта управления образования |