**Управление образования администрации Ивнянского района**

**ПРИКАЗ**

**«28» ноября 2018 года № 955**

**Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования**

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря   
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   
приказом департамента образования Белгородской области от 19 ноября 2018 года № 2973 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2018-2019 учебном году **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2019 году (Приложение №1).
2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2019 году.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

****

**ИО начальника управления образования Ю. Семенов**

Приложение № 1

Приложение № 1

к приказу управления образования

администрации Ивнянского района

от «28» ноября 2018 года № 955

**План мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | **Сроки** | | **Ответственные исполнители** | |
| 1. **Анализ проведения ГИА-11** | | | | | |
| 1.1. | Подготовка сборника «Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускников общеобразовательных учреждений Ивнянского района» Белгородской области в 2017/2018 учебном году» | август - сентябрь 2019г. | | Районный центр оценки качества образования (далее –РЦОКО) | |
| 1.2. | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) на августовской педагогической конференции. | август 2019 г. | | управление образования | |
| 1.3. | Рассмотрение результатов ГИА-11 2018 года на августовских секциях учителей-предметников | август 2019 г. | | районный центр развития образования (далее – РЦРО) | |
| 1.4. | Рассмотрение результатов ГИА-11 в 2018 году на педагогических советах и утверждение плана работы ОО по подготовке и проведению ГИА-11 в 2018 году | август - сентябрь 2019 г. | | образовательные организации (далее-ОО) | |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов и качества подготовки в ГИА** | | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании | | | | |
| 2.1.1. | Закрепление учителей-предметников за обучающимися для подготовки их к ГИА-11 в дополнительный период | июль-сентябрь 2019г. | | | ОО |
| 2.1.2. | Определение индивидуальных маршрутов подготовки участников ГИА-11 в дополнительный период |
| 2.1.3. | Оказание психологической поддержки участникам специалистами психологических служб |
| 2.2. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | август – сентябрь 2019 г. | | | РЦРО |
| 2.3. | Определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений | сентябрь 2019г. | | | ОО |
| 2.4. | Проведение муниципального пробного итогового сочинения, с последующим рассмотрением результатов на семинаре учителей русского языка и литературы. | октябрь 2018г. | | | управление образования |
| 2.5. | Разработка индивидуальных планов по подготовке к ГИА-11 слабоуспевающих обучающихся. | октябрь 2018г. | | | ОО |
| 2.6. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного итогового сочинения и пробного ЕГЭ по математике базового уровня | постоянно | | | РЦРО |
| 2.7. | Участие в региональных информационно-методических семинарах для педагогов-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам | сентябрь-ноябрь 2018 г | | | РЦРО |
| 2.8. | Проведение методических семинаров учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к единому государственному экзамену. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ЕГЭ 2018 года (мастер-классы, педмастерские и т.д.) | По плану РЦРО | | | РЦРО |
| 2.9. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:  - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части,  - внесение изменений в планы внеурочной деятельности;  - внесение изменений в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА -11;  - включение в планы внутришкольного контроля изучение качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;  - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;  - определение тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август – сентябрь 2019 г. | | | OO |
| 2.10. | Корректировка программ самообразования, программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами. | до 15 декабря 2018 г. | | | ОО |
| 2.11. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА | до октября 2018г. | | | ОО |
| 2.12. | Организация подготовки обучающихся к ГИА-11. | В течение учебного года | | | ОО |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 3.1. | Доведение региональных локальных актов, регулирующих процедуру проведения единого государственного экзамена в 2018-2019 учебном году, до сведения образовательных организаций | | постоянно | управление образования | |
| 3.2. | ***Разработка и утверждение приказов управления образования администрации Ивнянского района по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году*** | | | | |
| 3.2.1. | Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2018-2019 учебном году. | август-ноябрь  2018 г. | | управление образования | |
| 3.2.2. | О проведении пробного ЕГЭ по математике (базовый уровень) | декабрь, 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.3. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональные информационные системы | ноябрь  2018 г. | | управление образования | |
| 3.2.4. | О назначении лица, ответственного за организацию видеонаблюдения при проведении ГИА | ноябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.5. | О проведение муниципального родительского собрания по вопросам ГИА-11 | Ноябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.6. | О проведении пробного итогового сочинения | октябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.7. | О формировании комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) на территории Ивнянского района в 2018-2019 учебном году. | ноябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.8. | О формировании комиссии по проверке работ участников итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.9. | О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ивнянского района в 2018-2019 учебном году | ноябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.10. | Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.2.11. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района | май-июнь 2019г. | | управление образования | |
| 3.2.12. | О проведении районных семинаров для учителей-предметников | По графику РЦРО | | РЦРО | |
| 3.2.13. | Приказы о командировании членов предметных комиссий на обучающий семинар и итоговый зачет | март-апрель 2019г. | | управление образования | |
| 3.2.14. | Приказы о направлении на обучающие семинары работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | По графику БелРЦОКО | | управление образования | |
| 3.2.15. | Об уничтожении документов и видеоматериалов пробных экзаменов по истечении сроков хранения (акт) | январь 2019 г. | | управление образования, ОО-ППЭ | |
| 3.2.16. | О направлении членов предметных комиссий ГЭК на проверку экзаменационных работ | май – июнь 2019г. | | управление образования | |
| 3.2.17. | Об участии в информационно-методических мероприятиях для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-11 | январь-май 2019г. | | управление образования | |
| 3.2.18. | Об участии в региональном пробном ЕГЭ по математике базового уровня | февраль 2019 г. | | управление образования | |
| **3.3.** | ***Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению ГИА-11 в 2018/2019 учебном году*** | | | | |
| 3.3.1. | Подготовка предложений по определению мест расположения ППЭ и кандидатур руководителей ППЭ | октябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.3.2. | Об организаторах, обеспечивающих организацию проведения ГИА-11 в ППЭ, технических специалистах, медицинских работниках | ноябрь 2018г. | | управление образования, ОО | |
| 3.3.3. | О муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивнянского района, участвующих в ГИА | ноябрь 2018г. | | управление образования, ОО | |
| 3.3.4. | О количестве участников ГИА | октябрь 2018г. | | управление образования | |
| 3.3.5. | О предварительном выборе предметов ГИА-11 | декабрь 2018 г. | | управление образования | |
| 3.3.6. | Предложения по составу предметных комиссий ГЭК | апрель 2019 г. | | управление образования, ОО | |
| 3.3.7. | Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11 | апрель 2019 г. | | управление образования, ОО | |
| 3.3.8. | О представлении схем проведения ГИА по предметам | апрель 2019 г. | | управление образования | |
| 1. **Финансовое и материально-техническое обеспечение** | | | | | |
| 4.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ (с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов) | сентябрь – декабрь  2018 г. | | управление образования | |
| 4.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11 | май - июнь  2019 г. | | управление образования | |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11** | | | | | |
| 5.1. | Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году и правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2018 года | | ОО | |
| 5.2. | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | до 01.03.2019 г. | | ОО | |
| 5.3. | Участие в региональных семинарах для координаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов в ППЭ | февраль-март 2019г. | | управление образования | |
| 5.4. | Участие в обучающих семинарах для членов предметных комиссий | февраль-март 2019г. | | управление образования, ОО | |
| 5.5. | Обучение аккредитованных общественных наблюдателей | до 15.05.2019 г. | | управление образования | |
| 5.6. | Проведение информационных совещаний с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | в течение учебного года | | управление образования | |
| 5.7. | Организация проведения пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике базового уровня. | февраль-март 2019г. | | управление образования | |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | |
| 6.1. | Участие в тренировочном экзамене с применением технологи печати на CD-дисках, печати и обработки в пунктах проведения экзаменов полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов | По плану департамента | | управление образования | |
| 6.2. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года | август 2019г. | | управление образования, ОО | |
| 6.3. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2019 года:  - сбор заявлений;  - обеспечение доставки участников ГИА в ППЭ | август - сентябрь 2019 г. | | управление образования | |
| 6.4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2018году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря  2018 г. | | управление образования | |
| 6.5. | Передача данных и сведений в РИС:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  -медицинских работников;  - членов предметных комиссий. | По графику | | РЦОКО | |
| 6.6. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», Ивнянской ЦРБ, службами противопожарной безопасности, ОМВД России по Ивнянскому району | в течение года | | управление образования | |
| 6.7. | Информационная [работа](http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90) по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь 2018 г.- май 2019 г. | | управление образования, ОО | |
| 6.8. | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей на итоговое сочинение (изложение) и ГИА-11. | ноябрь 2018 г,  апрель-май 2019 г. | | Управление образования | |
| 6.9. | Организация работы по созданию специальных условий при проведении ГИА-11 для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов:  - сбор информации об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах; | февраль 2019г. | | управление образования, ОО | |
| - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов; | март-май 2019г. | |
| - создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов; | в период проведения ГИА | |
| 6.10. | Тестирование систем видеонаблюдения | май 2019г. | | ОО-ППЭ | |
| 1. **Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11** | | | | | |
| 7.1. | Организация работы телефона "горячей линии" по вопросам ГИА | в течение учебного года | | управление образования | |
| 7.2. | Организация консультаций для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ, ГВЭ | в течение учебного года | | управление образования | |
| 7.3. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, ОО | постоянно | | РЦОКО, ОО | |
| 7.4. | Оформление информационных стендов по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2019 году | в течение учебного года | | ОО | |
| 7.5. | Организация и проведение консультаций по психолого- педагогическому сопровождению участников ГИА – 11. | постоянно | | Педагоги-психологи района | |
| 7.6. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения условий написания итогового сочинения и прохождения ГИА – 11. | Октябрь-ноябрь 2018 г. | | управление образования, ОО | |
| 7.7. | Проведение районного родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 в 2019 году | октябрь 2019 г. | | управление образования | |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11 в 2019 году на уровне образовательных организаций. | постоянно | | ОО | |
| 7.9. | Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА в 2019году. | февраль 2019 г. | | ОО | |
| 7.10. | Проведение разъяснительной работы по предупреждению нарушений Порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ | постоянно | | управление образования, ОО | |
| 7.11. | Организация участия родителей выпускников во Всероссийской просветительской акции «ЕГЭ для родителей» | февраль 2019 г. | | управление образования, ОО | |
| 1. **Анализ деятельности ОО по подготовке к ГИА в 2018-2019 учебном году** | | | | | |
| 8.1. | Анализ деятельности ОО по информированию:  - работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в лиц, привлекаемых к проведению ГИА;  - обучающихся и их родителей, выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися, выпускниками прошлых лет. | в течение учебного года | | управление образования | |
| 8.2. | Анализ сайтов ОО а части размещения обязательной информации:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам  - о сроках проведения ГИА;  - о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | в течение учебного года | | управление образования | |
| 8.3. | Анализ состояния преподавания предметов (в том числе выбранных для ГИА) | в течение учебного года | | ОО | |
| 8.4. | Проведение контрольных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, за ведением дополнительных занятий по подготовке к ГИА-11 | в течение учебного года | | управление образования, ОО | |
| 8.5. | Рассмотрение вопросов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году на совещаниях с руководителями ОО | в течение учебного года | | управление образования | |