Утверждена постановлением правительства области от « 23 » октября 2010 г. № 358-пп

# Долгосрочная целевая программа

# «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»

Белгород - 2010

ПАСПОРТ

# долгосрочной целевой программы

# «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»

| Наименование программы | - | долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | - | постановление Правительства Российской Федерации от 05 октября 2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» |
| Государственный заказчик Программы | - | правительство области |
| Представитель государственного заказчика (координатор) Программы | - | департамент образования, культуры и молодежной политики области |
| Ф.И.О., должность руководителя Программы | - | Беспаленко П.Н. – заместитель начальника департамента образования, культуры и молодежной политики области - начальник управления по делам молодежи области |
| Разработчики Программы | - | департамент образования, культуры и молодежной политики области, управление по делам молодежи области |
| Исполнители Программы | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | департамент образования, культуры и молодежной политики области; управление культуры области; управление по делам молодежи области; управление социальной защиты населения области; ОГУ «Центр молодежных инициатив»; молодежное правительство Белгородской области (по согласованию); Белгородская государственная универсальная научная библиотека(по согласованию); Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова(по согласованию); Белгородский государственный центр народного творчества(по согласованию); государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социально-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних; Белгородское региональное отделение ДОСААФ России (по согласованию); Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко; Белгородская областная общественная организация «Совет родителей военнослужащих» (по согласованию); Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» (по согласованию); государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества»; специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва Белгородской области; Белгородский государственный историко-краеведческий музей; государственное учреждение культуры "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление"; областное специализированное государственное учреждение «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества». |
| Участники Программы | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | департамент образования, культуры и молодежной политики области; управление культуры области; управление по делам молодежи области; управление социальной защиты населения области; ОГУ «Центр молодежных инициатив»; молодежное правительство Белгородской области (по согласованию); Белгородская государственная универсальная научная библиотека(по согласованию); Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова(по согласованию); Белгородский государственный центр народного творчества(по согласованию); государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социально-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних; Белгородское региональное отделение ДОСААФ России (по согласованию); Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко; Белгородская областная общественная организация «Совет родителей военнослужащих» (по согласованию); Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» (по согласованию); государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества»; специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва Белгородской области; Белгородский государственный историко-краеведческий музей; государственное учреждение культуры "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление"; областное специализированное государственное учреждение «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества»; муниципальные и студенческие органы местного самоуправления; население Белгородской области. |
| Цель Программы | - - | развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных приоритетов и устойчивого развития; вовлечение молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь региона |
| Задачи Программы | - - - - - - - | утверждение в обществе социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России и Белгородчины, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, службы; создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем; воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Белгородской области - герба, флага, гимна, другой российской и региональной символики и исторических святынь Отечества; привлечение традиционных для России религиозных конфессий к формированию у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего духовного долга; усиление патриотической составляющей в средствах массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни, активное противодействие антипатриотизму, манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажении и фальсификации истории Отечества; формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между народами. Реализация задач патриотического воспитания граждан Белгородской области осуществляется через более частные задачи с учетом специфики субъектов и объектов воспитания, условий, в которых оно проводится, особенностей их решения в экономической, социальной, правовой, политической, духовной и других сферах. |
| Сроки реализации Программы | - | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | на весь период реализации Программы объем финансирования составляет 21050 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: в 2011 году – 0,850 тыс. рублей; в 2012 году - 3750 тыс. рублей; в 2013 году - 4050 тыс. рублей; в 2014 году - 4250 тыс. рублей; в 2015 году - 5367 тыс. рублей |
| Целевые показатели реализации Программы | - - - | процентное соотношение количества различных категорий молодежи, охваченных мероприятиями Программы, к общему количеству молодежи Белгородской области; охват мероприятиями Программы подростков категории групп социального риска; охват мероприятиями программы подростков из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию; |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | - | повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания населения Белгородской области. |

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Вопрос патриотического воспитания населения является одним из ключевых, стоящих перед обществом в целом и каждым человеком в отдельности.

В настоящее время, когда в России идет процесс определения ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, главной проблемой для общества становится обретение духовного стержня, общепризнанных, традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это важно и для страны, и для области, и для общества в целом, и для человека, поскольку помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, осмыслить свое место во вновь возникшей системе общественных координат.

Динамические изменения в экономической и социокультурной ситуации в Белгородской области вызвали серьезные качественные перемены в структуре взаимоотношений различных социальных групп населения, в их ценностных ориентациях.

Реализуемая Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области наметила положительную тенденцию изменения многих сторон жизни населения, в том числе повышения социального благополучия и уровня жизни.

Переосмысление государственной социальной политики, ориентация на формирование самосознания личности на национальных основах и в тесной связи с общечеловеческими ценностями наметили положительные тенденции по сравнению с прошлыми годами в улучшении патриотических настроений в Белгородской области.

Белгородская область к настоящему времени накопила значительные ресурсы для выхода на качественно новый уровень своего развития в части создания эффективной системы патриотического воспитания.

В области сложилась  система патриотического воспитания граждан, основанная на дифференцированном подходе к различным группам населения, комплексном сочетании основных её направлений, тесном взаимодействии и сотрудничестве органов государственной власти и местного самоуправления, различных общественных организаций  и молодежных структур. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2009 году Белгородчина заслужила право на проведение финала Всероссийского Слета военно-патриотических клубов Центрального федерального округа «Армия. Родина. Долг». Воинская часть в Грайворонском районе принимала 400 юных патриотов из 18 регионов Центрального федерального округа. Соревнования проходили по 15 направлениям и стали настоящей школой армейской жизни.

Ежегодно в области проводятся традиционная весенняя спартакиада допризывной молодежи, спартакиада имени А.С. Макаренко – «Спорт - против правонарушений». Ее участники - подростки, состоящие на учете в милиции.

В рамках торжеств "Во славу Великой Победы" у мемориала "Звонница" в Прохоровском районе 13 мая 2009 года стартовала Всероссийская акция "Вахта Памяти". Из года в год она открывается в разных уголках России. В 2009 году такой чести удостоилась Белгородская область. Участие в акции принимали представители тридцати семи регионов страны, руководители поисковых и военно-патриотических клубов, молодежных движений.

Благодаря тесному взаимодействию управления по делам молодежи области, военно-патриотического объединения «Поколение», областного военного комиссариата, ОГУ «Центр молодежных инициатив» и другими заинтересованными структурами  ежегодно проводится  областной слет молодежных военно-патриотических организаций «Армия. Родина. Долг», в основе работы  которого - военно-патриотическое  воспитание молодежи, допризывная подготовка, формирование у подрастающего поколения любви к Отчизне и ответственности за судьбу Родины. Мероприятие объединяет 22 команды-участницы от всех муниципальных образований Белгородской области.

Большой популярностью у подростков пользуются военно-патриотическая игра «Зарница»,  областная парусно-гребная регата, акция «Призыв»  и другие мероприятия, проводимые ОГУ «Центр молодежных инициатив».

Большое внимание уделяется стрелковой подготовке молодёжи. В 14 стрелковых клубах Белгородского регионального отделения ДОСААФ России  занимаются более 8 тысяч воспитанников.    В 2009 году область приняла участие  в 16 соревнованиях по пулевой стрельбе различного уровня, по итогам которых более 143 человек стали спортсменами-разрядниками. Белгородский стрелковый клуб ДОСААФ России стал основной базой  по подготовке молодёжной сборной России по пулевой стрельбе.

С целью организации целенаправленной военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодёжи  региональным отделением ДОСААФ России запланировано создание на базе Белгородской автомобильной школы ДОСААФ России областного  военно-патриотического Центра допризывной  подготовки граждан для службы в Вооруженных силах Российской Федерации и усовершенствования работы уже существующего в г. Новом Осколе Центра военно-патриотического воспитания молодёжи.

Одним из важнейших направлений в работе физкультурных организаций области является областная спартакиада допризывной и призывной молодежи, проводимая в три этапа, которая стала своеобразным смотром физической подготовки молодежи к военной службе.

В течение года спартакиаде предшествуют традиционные соревнования и турниры памяти прославленных земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и в «горячих точках»: по зимнему и летнему полиатлону, гиревому спорту, легкой атлетике, вольной борьбе, дзюдо и самбо, пулевой стрельбе и другим видам спорта. Так, в городе Валуйки проводится легкоатлетический пробег и шахматный турнир памяти Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина, в городе Белгороде – турниры по дзюдо памяти Героя Советского Союза А.Попова, Героя России В. Бурцева, в городе Грайвороне - капитана милиции А. Колесникова, в городе Губкине - Героя Советского Союза И. Хворостяного, в городе Строителе – Героя Советского Союза В. Шаландина.

Результаты физической подготовки допризывной и призывной молодежи ежегодно анализируются совместно с военными комиссариатами и органами образования, принимаются конкретные меры, направленные на качественное улучшение этой работы.

В результате проделанной работы в учебных заведениях области к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено свыше 70,0 тысяч учащейся молодежи допризывного и призывного возраста.

В целях обеспечения физической подготовки допризывной и призывной молодежи в области возобновилась работа среди учащихся по подготовке к выполнению и сдаче нормативов физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Постоянно в образовательных учреждениях проходят циклы встреч учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-афганцами «Есть такая профессия: Родину защищать».

Знакомство студентов и учащихся с историей, традициями и особенностями развития Белгородской области, изучение государственной символики  России и Белгородской области осуществляется посредством экскурсий по историческим местам и местам боевой славы, паломнических поездок по святым местам  Белгородской области и другим областям России. Приобщение студентов и учащихся к общественной жизни  региона происходит через организацию  встреч с общественными деятелями, ведущими учеными, писателями.

Важной составляющей патриотического воспитания студенческой и учащейся молодежи является вовлечение студентов в благотворительную деятельность - волонтерское движение, участие в акциях милосердия: «Помоги детям», «Белая ромашка», «Помним и чтим»,  «Ветеран живет рядом»,  благотворительных концертах.

В соответствии с договором Министерства культуры Российской Федерации  и Белгородского государственного центра народного творчества в Прохоровском районе Белгородской области 12 июля  ежегодно проходит международный праздник-реквием «Третье Ратное поле России», его цель - отдать дань уважения воинам - победителям, почтить память всех солдат, павших смертью храбрых.

Учреждениями культуры и искусства установлены партнерские связи с воинскими частями, расположенными в г. Белгороде и области. В течение каждого концертного сезона творческие коллективы и солисты Белгородской государственной филармонии приглашают на свои концерты личный состав воинской части г. Белгорода, выезжают с концертами в Белгород –22, где выступают в Доме офицеров.

Учреждения культуры области активно участвуют в проведении дней воинской славы России. Ежегодно в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» проходят мероприятия, посвященные дням воинской славы России и различным родам войск.

В большинстве муниципальных образований области организована работа кинолекториев и киноклубов по патриотическому воспитанию с целью пробудить интерес подростков к кинопроизведениям военно-патриотической тематики.

Сегодня одной из проблем, требующей решения на федеральном и региональном уровне, является организация противодействия попыткам искажения и фальсификации истории Отечества в электронных и печатных средствах массовой информации.  Необходимо, чтобы средства массовой информации больше внимания уделяли программам патриотической направленности, способствовали объективному освещению исторических событий, особенно Великой Отечественной войны.

В области  создана отлаженная, эффективная система патриотического воспитания молодёжи. Установлены тесные деловые партнерские связи Белгородского регионального отделения ДОСААФ России с управлениями по делам молодёжи, культуры, физической культуры, спорта и туризма области, с военным комиссариатом области и другими заинтересованными структурами. И в дальнейшем необходимо данную систему совершенствовать. Однако имеющаяся материально-техническая база не в полной мере удовлетворяет современным запросам курсантов военно-патриотических клубов. Необходимо изыскивать финансовые и материальные средства для её обновления с учётом требований времени и запросов молодёжи.

Механизм Программы выбран по следующим причинам:

во-первых, программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости применять новые инструменты и технологии реализации приоритетов патриотического воспитания граждан;

во-вторых, организационно Программа позволяет упростить реализацию проектов патриотического воспитания граждан, поскольку при ее реализации полномочия распорядителя бюджетных средств шире, чем при исполнении сметы по непрограммным расходам;

в-третьих, опыт, накопленный в части управления целевыми программами, показывает, что данный инструмент является действенным и эффективным для реализации концепции патриотического воспитания граждан;

в-четвертых, программно-целевой метод управления позволяет предупредить ряд организационных проблем за счет гибкости действий заказчиков Программы.

Применение программно-целевого метода позволит:

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования ассигнований из областного и местных бюджетов, внебюджетных средств в реализацию Программы;

- разработать и внедрить инновационные информационно-коммуникационные технологии решения актуальных проблем патриотического воспитания граждан;

- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры патриотического воспитания граждан.

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы:

- развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных приоритетов и устойчивого развития;

- вовлечение молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую жизнь области.

Задачи Программы:

- утверждение в обществе социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России и Белгородчины, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, службы;

- создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;

- воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга;

- привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации и Белгородской области - герба, флага, гимна, другой российской и региональной символики и исторических святынь Отечества;

- привлечение традиционных для России религиозных конфессий к формированию у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего духовного долга;

- усиление патриотической составляющей в средствах массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни, активное противодействие антипатриотизму, манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажении и фальсификации истории Отечества;

- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между народами.

Реализация задач патриотического воспитания граждан Белгородской области осуществляется через более частные задачи с учетом специфики субъектов и объектов воспитания, условий, в которых оно проводится, особенностей их решения в экономической, социальной, правовой, политической, духовной и других сферах.

III. Система программных мероприятий

Программой предусмотрены мероприятия с указанием исполнителей и ожидаемых объемов финансирования согласно приложению.

Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

I. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Белгородской области.

II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации Программы представлено в приложении.

На весь период реализации Программы объем финансирования составляет 18267 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

в 2011 году – 850 тыс. рублей;

в 2012 году - 3750 тыс. рублей;

в 2013 году - 4050 тыс. рублей;

в 2014 году - 4250 тыс. рублей;

в 2015 году - 5367 тыс. рублей

Средства из областного бюджета на реализацию Программы предусматривается выделять в счет текущего финансирования соответствующих отраслей.

В 2011-2015 годах объемы и формы государственной поддержки будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

V. Механизм реализации Программы, контроль

# за ходом ее реализации

Механизм реализации Программы предусматривает согласование и координацию действий всех участников Программы:

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | департамента образования, культуры и молодежной политики области; управления культуры области; управления по делам молодежи области; управления социальной защиты населения области; ОГУ «Центр молодежных инициатив»; молодежного правительства Белгородской области (по согласованию); Белгородской государственной универсальной научной библиотеки(по согласованию); Белгородской государственной детской библиотеки А. Лиханова(по согласованию); Белгородского государственного центра народного творчества(по согласованию); государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних; Белгородского регионального отделения ДОСААФ России (по согласованию); Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко; Белгородской областной общественной организации «Совет родителей военнослужащих» (по согласованию); Белгородской областной общественной организации офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» (по согласованию); государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества»; специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Белгородской области; Белгородского государственного историко-краеведческого музея; государственного учреждения культуры "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление"; областного специализированного государственного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества»; муниципальных и студенческих органов местного самоуправления; населения. |
| --- | --- |

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - правительство области. От имени государственного заказчика Программы оперативную работу по организации управления Программой и контролю за ходом ее реализации осуществляет департамент образования, культуры  и молодежной политики области, который выполняет следующие функции:

- обеспечение проведения государственной политики в области патриотического воспитания населения Белгородской области;

- координация текущей деятельности исполнителей и участников Программы по исполнению программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, содействие решению проблемных ситуаций;

- взаимодействие органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам реализации Программы;

- ежегодное уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, и объемов их финансирования;

- информирование Губернатора области и правительства области о ходе реализации Программы.

В целях организации выполнения программы создается Координационный совет. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза в год для выработки основных направлений дальнейшей реализации Программы и корректировки запланированных мероприятий.

Исполнители ежегодно к 15 апреля до 2015 года информируют департамент образования, культуры и молодежной политики области о ходе выполнения Программы в части, их касающейся.

Департамент образования, культуры и молодежной политики области  ежегодно к 1 марта до 2015 года представляет информацию о ходе реализации Программы правительству Белгородской области.

VI. Оценка эффективности реализации Программы.

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

Основным критерием социально-экономической эффективности реализации Программы является повышение    уровня    духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания и самосознания населения Белгородской области.

Целевые показатели  реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель 2010 года (%) | Значение показателя по годам (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Процентное соотношение количества различных категорий молодежи, охваченных мероприятиями Программы, к общему количеству молодежи Белгородской области | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2. | Количество выполненных областными органами власти мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Охват мероприятиями программы подростков из групп социального риска | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

# Утвержден

постановлением правительства Белгородской области

от « 23 » октября 2010 г.

№ 358-пп

Состав

координационного совета  по организации  выполнения

долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011 - 2015 годы"

| Литвинов Сергей Александрович | - первый заместитель руководителя Администрации Губернатора области – секретарь Совета безопасности области, председатель координационного совета |
| --- | --- |
| Коврижных Юрий Васильевич | - начальник департамента образования, культуры и молодёжной политики области – заместитель председателя правительства области, первый заместитель председателя координационного совета |
| Беспаленко Павел Николаевич | - заместитель начальника департамента образования, культуры и молодёжной политики области – начальник управления по делам молодёжи области, заместитель председателя координационного совета |
| Максименко Александр Анатольевич | - консультант отдела по работе с молодежными и детскими общественными организациями и профилактике негативных явлений в молодежной среде, военно-патриотическому, гражданскому воспитанию и допризывной подготовке молодежи управления по делам молодежи области, секретарь координационного совета |

Члены организационного комитета:

| Ахтырский Александр Иванович | - председатель Белгородского регионального отделения ДОСААФ России (по согласованию) |
| --- | --- |
| Зацепин Владимир Васильевич | - командир войсковой части № 27898 (по согласованию) |
| Батанова Елена Павловна | - первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения области - начальник управления социальной защиты населения области |
| Гармашев Александр Александрович | - заместитель руководителя Администрации Губернатора области – начальник управления информации и массовых коммуникаций Администрации Губернатора области |
| Грицай Валерий Степанович | - военный комиссар Белгородской области (по согласованию) |
| Корчиго Тамара Павловна | - заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области |
| Курганский Сергей Иванович | - начальник управления культуры области |
| Ломакин Михаил Кириллович | - председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Морозова Татьяна Ивановна | - директор областного государственного учреждения «Центр молодежных инициатив» |
| Никулина Наталья Николаевна | - заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе области |
| Олег Кобец | - благочинный 1-го Белгородского благочиния, протоиерей, настоятель Кафедрального Спасо-Преображенского Собора (по согласованию) |
| Сердюков Олег Эдуардович | - начальник управления физической культуры, спорта и туризма области |
| Тмарев Лев Евгеньевич | - первый заместитель начальника УВД по Белгородской области (по согласованию) |
| Хоркина Светлана Васильевна | - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию) |
| Шаповалов Игорь Васильевич | - первый заместитель начальника департамента образования, культуры и молодежной политики области |
| Шульженко Владимир Николаевич | - начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию) |

Приложение # к долгосрочной целевой программе # «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»

Мероприятия по реализации  долгосрочной целевой программы

"Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011 - 2015 годы"

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Финансирование (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Белгородской области |  |  |  |  |  |
| Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |
| 1. | Методическая поддержка муниципальных библиотек по организации историко-патриотического направления в библиотечной деятельности | Управление культуры области Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2011-2015 гг. | Совершенствование форм и методов патриотического воспитания граждан | - |
| 2. | Творческая лаборатория «И память в книге оживет…» | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2011 г. | Повышение профессиональных навыков библиотечных специалистов в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения; методическое обеспечение деятельности библиотек по совершенствованию системы патриотического воспитания детей и подростков | - |
| 3. | Подготовка и проведение цикла радиопередач по патриотическому воспитанию граждан | Управление культуры области Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2011-2015 гг. | Повышение внимания населения к вопросам патриотического воспитания | - |
| 4. | Выпуск методических рекомендаций по организации работы клубов патриотической, историко-краеведческой направленности | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2013 г. | Совершенствование и активизация работы клубов патриотической, историко-краеведческой направленности | 0,028 |
| 5. | Выпуск сборника методических и репертуарных материалов «Быть достойным гражданином» (в помощь культурно-досуговым учреждениям по патриотическому воспитанию детей и молодёжи) | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2012 г. | Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений области по работе с молодёжью | 0,05 |
| 6. | Семинар-практикум «Роль культурно-досуговых учреждений в формировании целостной системы патриотического воспитания населения» | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2012 г. | Внедрение инновационных форм работы в деятельность учреждений культуры области по работе с подростками и молодёжью | 0,061 |
| 7. | Межрегиональная научно - практическая интернет-конференция «В патриотизме молодых – будущее России!» | Управление культуры области Белгородская государственная юношеская библиотека | 2015 г. | Совершенствование системы патриотического воспитания юношества и молодёжи посредством обмена опытом, поиска инновационных форм и путей их внедрения в молодёжную среду | 0,04 |
| 8. | Выпуск методических сборников лучших мероприятий педагогов по патриотическому воспитанию | Государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание сохранение и преумножение национальных традиций | - |
| 9. | Выпуск информационных буклетов для воспитанников «Дни воинской Славы России» | Государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание сохранение и преумножение национальных традиций | - |
| 10. | Проведение открытых мероприятий по патриотическому воспитанию | Государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание сохранение и преумножение национальных традиций | - |
| 11. | Включение в планы работы мероприятий по патриотическому воспитанию и подготовке допризывной молодежи | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, региональные общественные организации | 2011-2015 гг. | Повышение уровня патриотического воспитания молодежи и подготовленности ее к службе в армии | - |
| 12. | Включение в планы работы мероприятий по патриотическому воспитанию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Социально-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних | 2011-2015 гг. | Повышение уровня патриотического воспитания несовершеннолетних | - |
| 13. | Проведение мероприятий «Вахта памяти», посвященной Дню Победы | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, внимания к ветеранам войны, труда и вооруженных сил | 0,05 0,153 0,156 0,16 0,164 |
| 14. | Организация и проведение автопробегов по местам боевой славы Белгородчины | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Возрождение и развитие военно-спортивных традиций | 0,025 0,126 0,127 0,128 0,129 |
| 15. | Организация поисковых работ по местам боевых действий. Определение и захоронение найденных останков советских воинов, реставрация и передача в музеи области оружия и боевой техники | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Реализация положений Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» | 0,05 0,153 0,156 0,16 0,164 |
| 16. | Проведение мероприятий «Вахта памяти», посвященной Дню Победы | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, внимания к ветеранам войны, труда и вооруженных сил | 0,05 0,153 0,156 0,16 0,164 |
| 17. | Организация военно-патриотического лагеря авиационно-летной направленности | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Профориентационная работа с молодежью по подготовке к службе в вооруженных силах Российской Федерации | 0,05 0,253 0,256 0,26 0,264 |
| 18. | Организация постоянно действующих региональных семинаров –практикумов: «Об опыте совместной работы органов по делам молодёжи, военных комиссариатов, Русской православной церкви, ДОСААФ России по подготовке молодёжи к службе в рядах вооружённых сил Российской Федерации, организации патриотического воспитания граждан» | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Решение вопросов организации взаимодействия структур | 0,03 0,11 0,12 0,13 0,14 |
| 19. | Организация работы курсов повышения квалификации организаторов патриотического воспитания, руководителей патриотических клубов и объединений | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Формирование основы системы подготовки и переподготовки специалистов патриотического воспитания | 0,11 0,12 0,13 0,14 |
| 20. | В интересах развития системы патриотического воспитания учреждение ежегодных премий трёх степеней победителям смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодёжи | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Стимулирование деятельности учреждений и организаций по патриотическому воспитанию | 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 |
| 21. | Активизация работы региональных межведомственных координационных советов и центров патриотического воспитания | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011- 2015 гг. | Координация деятельности органов власти, ветеранских, молодёжных, других общественных организаций по решению проблем патриотического воспитания на основе единой государственной политики | - |
| 22. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» и других форм общения организаторов патриотического воспитания | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Создание и функционирование системы патриотического воспитания, решение текущих проблем и спорных вопросов | 0,05 0,053 0,056 0,06 0,064 |
| Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |
| 23. | Издание сборника по обобщению опыта работы военно-патриотических клубов муниципальных районов и городских округов области «Патриоты Отечества» | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2014 г. | Оказание помощи руководителям клубных учреждений в подборе репертуара военно-патриотической направленности | 0,03 |
| 24. | Приобретение литературы, посвященной Великой Отечественной войне, адаптированных форматов для лиц с дисфункцией зрения | Управление культуры области Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко | 2014 г. | Привлечение внимания подрастающего поколения к теме истории своего Отечества | 0,012 |
| 25. | Приобретение книг и музыкальных дисков с песнями о Великой Отечественной войне | Управление культуры области Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко | 2012 г. | Пополнение фонда адаптированных изданий библиотеки литературой, являющейся дополнительным источником знаний для детей с нарушением зрения в учебной дисциплине «История Отечества» | 0,007 |
| 26. | Приобретение плоскопечатных и «говорящих» книг специализированных издательств | Управление культуры области Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко | 2013 г. | Пополнение фонда адаптированных изданий библиотеки литературой, являющейся дополнительным источником знаний для детей с нарушением зрения в учебной дисциплине «История Отечества» | 0,006 |
| 27. | Приобретение справочной литературы о Великой Отечественной войне, книг о войне по краеведению, «говорящих» книг о Великой Отечественной войне | Управление культуры области Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко | 2014 г. 2015 г. | Пополнение фонда адаптированных изданий библиотеки литературой, являющейся дополнительным источником знаний для детей с нарушением зрения в учебной дисциплине «История Отечества» | 0,007 0,008 |
| 28. | Издание сборника творческих работ детей по результатам конкурса «Моя Родина, моя Победа!» | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2013 г. | Развитие и поддержка творческих способностей детей и подростков | 0,025 |
| 29. | Сборник материалов к 60-летию образования Белгородской области «Детские библиотеки Белгородчины: история и современность» | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2014 г. | Формирование информационной культуры подрастающего поколения | 0,029 |
| 30. | Путеводитель для детей по книгам о Великой Отечественной войне «Военных лет живут страницы» | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2015 г. | Формирование информационной культуры подрастающего поколения | 0,019 |
| 31. | Пополнение библиотек краеведческой и художественной литературой о героическом прошлом и настоящем нашего народа | Управление культуры области государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание сохранение и преумножение национальных традиций | 0,1 0,1 0,1 0,1 |
| 32. | Создание фильмотеки историко-патриотических фильмов о прошлом и настоящем России | Управление социальной защиты населения области, социально-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних | 2012 г. | Формирование у подрастающего поколения интереса к истории своей Родины, развитие духовно-нравственных ценностей | 0,035 |
| 33. | Создание памяток, буклетов, листовок для призывников | Управление социальной защиты населения, Белгородская региональная общественная организация «Совет родителей военнослужащих» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Формирование у подрастающего поколения интереса и положительного отношения к службе в армии | 0,02 0,04 0,02 0,02 |
| 34. | Организация радио и телепередач о героическом прошлом ветеранов вооруженных сил | Управление социальной защиты населения области, Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Формирование чувства любви к Родине, развитие патриотических чувств на примере старшего поколения | 0,025 0,025 0,025 0,025 |
| II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России |  |  |  |  |  |
| Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |  |  |  |  |  |
| 35. | Областной конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» | 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Приобщение детей и подростков к славным страницам истории, воспитание чувства уважения к истории Великой Отечественной войны | - 0,1 0,05 0,05 0,05 |
| 36. | Областной конкурс художественного слова «Мой край - родная Белгородчина». Тема конкурса: «Прикоснуться к подвигу душой» | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» | 2013 г. 2015 г. | Воспитание у детей и подростков чувства гордости и уважения к подвигу воинов – освободителей, формирование чувства гордости за свою страну, выявление талантливых детей в области ораторского искусства | 0,05 0,05 |
| 37. | Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Творчество юных – юбилею Победы» | Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» | 2015 г. | Увековечивание памяти воинов Великой Отечественной войны, формирование чувства гордости за Родину и ее историю | 0,06 |
| 38. | Агитпоезд «Память» | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» Совет ветеранов войны и труда Восточного округа г. Белгород | 2013г., 2015г. | Воспитание у детей активной гражданской позиции; развитие познавательного интереса учащихся, воспитания чувства гордости за свою страну, чувства сопричастности к героическим страницам, уважения к поколению Победителей | 0,1 0,1 |
| 39. | Областной конкурс исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» | ноябрь-декабрь 2014 г. | Воспитание гражданских и патриотических качеств у учащихся, формирование чувства гордости за свою Родину и ее исторический вклад в победу над врагом | 0,238 |
| 40. | Традиционный легкоатлетический кросс на призы газеты «Белгородские известия», посвящённый Победе на Курской дуге | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва Белгородской области | апрель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Формирование у подрастающего поколения потребности в здоровом образе жизни, развитие физических и волевых качеств, готовности к защите родины | - 0,05 0,05 0,05 0,05 |
| 41. | Проведение традиционной Недели юношеского спорта «Белгородская весна», посвящённой Победе советского народа в Великой Отечественной войне | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва Белгородской области | апрель-май, 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Сохранение памяти и воспитание уважения к подвигу советских воинов, одержавших победу в Великой Отечественной войне | 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 |
| 42. | Областная акция «Алая гвоздика» (выращивание цветочной рассады для озеленения памятников участникам и событиям Великой Отечественной войны) | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной эколого-биологический центр» | 2011-2015 гг. | Воспитание у подрастающего поколения чувства долга, сохранение памяти о родном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, повышение интереса учащихся к военной истории Отечества | - |
| 43. | Организация и проведение героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | Управление культуры области, государственное учреждение культуры "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" | апрель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Формирование уважения к героическому прошлому своего Отечества, воспитание гражданского долга, патриотизма | 0,04 0,04 0,04 0,04 |
| 44. | Организация и проведение выставки «Подвигу жить в веках» | Управление культуры области Белгородский государственный историко-краеведческий музей | 2015 г. | Воспитание гордости и уважения к историческому прошлому своего Отечества и малой родины, а также памяти героев | 0,05 |
| 45. | Организация и проведение выставки «Дорогами Победы» из фондовых коллекций Центрального музея Вооруженных сил (г. Москва) | Управление культуры области, Белгородский государственный художественный музей | Май 2015 г. | Воспитание патриотизма, гражданского долга, любви к Родине, чувства преемственности поколений и исторической памяти | 0,1 |
| 46. | Организация конкурса творческих работ «Войны не знаем мы, но все же…», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Управление культуры области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2014-2015 гг. | Выявление одаренной молодежи и воспитание уважения к героическому прошлому нашей Родины | - |
| 47. | Проведение музейных гостиных ко Дню Победы | Управление культуры области, Белгородский государственный музей народной культуры | 2011-2015 гг. | Нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи | - |
| 48. | Организация и проведение выставки «Дорогами войны» | Управление культуры области, Белгородский государственный музей народной культуры | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Формирование уважения к героическому прошлому Родины | 0,012 0,012 0,012 0,012 |
| 49. | Организация и проведение областного конкурса работ декоративно-прикладного творчества учащихся на тему «Мы этой памяти верны» | Управление культуры области, Белгородский государственный музей народной культуры | 2014 г. | Раскрытие творческих способностей детей и молодежи | 0,02 |
| 50. | Организация и проведение выставки по итогам конкурса «Мы этой памяти верны» | Управление культуры области, Белгородский государственный музей народной культуры | 2015 г. | Воспитание детей и молодежи на положительном примере, развитие творческих умений и навыков сверстников | 0,03 |
| 51. | Реализация проекта «Быт и культура населения в годы Великой Отечественной войны» | Управление культуры области, Белгородский государственный музей народной культуры | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Развитие исследовательских навыков учащихся, воспитание гордости за свой народ | 0,01 0,01 0,01 0,01 |
| 52. | Организация и проведение киномарафона, посвященного празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Управление культуры области, «Белгородкино» | 2015 г. | Патриотическое воспитание молодежи на героической истории Отечества, сохранение преемственности поколений | 0,2 |
| 53. | Организация и проведение областного фестиваля любительских видеофильмов «Традиции живая нить», посвященного 70-летию Победы | Управление культуры области, Белгородский государственный центр народного творчества | ноябрь 2015 г. | Повышение роли киноискусства в эстетическом, духовно-нравственном воспитании общества. Широкая пропаганда средствами киноискусства традиционной культуры, народного творчества, истории родного края, судьбы земляков, ветеранов Великой Отечественной войны | 0,1 |
| 54. | Организация и проведение областной культурно-спортивной эстафеты под девизом «Поклон тебе, Великая! Салют тебе, Победа!», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Управление культуры области, Белгородский государственный центр народного творчества | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Активизация работы учреждений культуры по всем направлениям, обмен опытом, патриотическое воспитание граждан, воспитание патриотизма художественными, музыкальными средствами | 0,033 0,033 0,033 0,033 |
| 55. | Организация и проведение областного конкурса мужских вокально-хоровых коллективов «Поющее мужское братство» | Управление культуры области, Белгородский государственный центр народного творчества | 2014 г. | Содействие развитию мужского вокально-хорового творчества, воспитание патриотического чувства художественными, музыкальными средствами, обогащение репертуара для мужских вокально-хоровых коллективов | 0,125 |
| 56. | Организация и проведение областного фестиваля художественного творчества ветеранов «Песни Победы» | Управление культуры области, Белгородский государственный центр народного творчества | 2015 г. | Сохранение исторической памяти о Великой Победе и героях, воспитание патриотизма художественными, музыкальными средствами, содействие дальнейшему развитию хорового и художественного любительского творчества ветеранов, организация досуга пожилых людей | 0,04 |
| 57. | Организация и проведение цикла мероприятий «Детям войны посвящается…» | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2013 г. 2015 г. | Создание качественного информационно–просветительского пространства по вопросам патриотического воспитания посредством совершенствования форм и методов библиотечного обслуживания детей и подростков | 0,05 0,06 |
| 58. | Подготовка и издание сборника творчества инвалидов, его презентация «За ваше счастье пулей и штыком» (незрячие поэты пишут о войне) – радиочтения «Шаг навстречу: разрушая барьеры» | Управление культуры области Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко | 2015 г. | Развитие творческих способностей инвалидов по зрению, популяризация их творчества | 0,1 |
| 59. | Организация и проведение областного литературно-музыкального фестиваля инвалидов Белгородской области «Есть память, которой не будет конца» | Управление культуры области Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко | 2015 г. | Развитие творческих способностей инвалидов по зрению, популяризация их творчества | 0,05 |
| 60. | Проведение патриотического марафона «Белгородчина в истории войн»: 1 этап «Из глубины веков» (История Белгородского пехотного полка); 2 этап «Белгородцы в Отечественной войне 1812 года»; 3 этап «Этих дней не смолкнет слава» (Белгородчина в годы Великой Отечественной войны) | Управление социальной защиты населения области государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2012 г. 2013 г. 2014 г. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, сохранение и преумножение национальных традиций | 0,1 0,1 0,1 |
| 61. | Организация для детей экскурсий по военно-патриотическим местам родного края | Управление социальной защиты населения области, администрации социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, формирование чувства любви к Родине на основе изучения ее исторического прошлого | 0,063 0,063 0,063 0,126 |
| 62. | Встреча воспитанников с ветеранами Великой Отечественной войны | Администрации социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних | 2011-2015 гг. | Воспитание у подрастающего поколения уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, развитие гордости за историческое прошлое Родины | - |
| 63. | Организация и проведение областной интерактивной интеллектуальной викторины среди воспитанников социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних «Лестница успеха», посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | Управление социальной защиты населения области, областное специализированное государственное учреждение «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 2015 г. | Развитие интереса к истории своей страны, формирование чувства любви к Родине на основе изучения ее исторического прошлого | 0,025 |
| 64. | Уроки, лекции, диспуты, круглые столы по вопросам правовой подготовки молодежи | Управление социальной защиты населения области, Белгородская региональная общественная организация «Совет родителей военнослужащих» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Воспитание чувства патриотизма и интереса к службе в армии, формирование морального облика будущего солдата, как следствие повышение авторитета армии | 0,001 0,001 0,001 0,002 |
| 65. | Проведение тематического вечера, посвященного 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. Шлюпочный поход Маслова Пристань-Белгород-Маслова Пристань. Поездка морского кадетского класса г. Шебекино в подшефную часть г.Севастополь. | Управление социальной защиты населения области, Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» | 2011 г. 2012 г. 2012 г. | Воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за историческое прошлое России, подготовка молодежи к службе в армии | - 0,05 0,08 |
| 66. | Проведение спортивных соревнований по стрельбе, полосе препятствий, биатлону среди кадетских классов городов и районов области | Управление социальной защиты населения области, Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Подготовкам молодежи к службе в армии | 0,03 0,04 0,04 0,04 |
| 67. | Проведение игры «Зарница» в муниципальных образованиях области | Управление по делам молодежи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России, Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Подготовкам молодежи к службе в армии | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 68. | Спортивный праздник, посвященный Дню Победы | Управление социальной защиты населения области, Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» | 2014 год | Воспитание у подрастающего поколения уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, гордости за историческое прошлое Родины | 0,02 |
| Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных важным событиям в истории России |  |  |  |  |  |
| 69. | Конкурс творческих работ,посвящённый 200-летию Бородинского сражения | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» | 2012 г. | Расширение знаний учащихся по истории своей страны, формирование чувства гордости за великие исторические события | - |
| 70. | Областной фестиваль детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки-2014», посвящённый 60-летию образования Белгородской области | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» | 2014 г. | Приобщение учащихся к славным страницам Белгородчины, к традиционной культуре, формирование чувства гордости за свою малую Родину | 0,05 |
| 71. | Конкурс детского рисунка «Отчизны верные сыны», посвящённый 635-летию Куликовской битвы | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» | 2015 г. | Формирование у учащихся чувства гордости за свою Родину, уважения к историческому прошлому, расширение знаний учащихся по истории своей страны | - |
| 72. | Областная выставка выгоночных растений, посвященная Дню защитников Отечества | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной эколого-биологический центр» | февраль 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Развитие творческих способностей учащихся, опытнической работы по цветоводству, чувства прекрасного, воспитание уважения к защитникам Отечества | 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 |
| 73. | Областная олимпиада по школьному краеведению среди обучающихся общеобразовательных учреждений области | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» | февраль-март 2015 г. | Патриотическое воспитание обучающихся, формирование уважительного отношения к историческому прошлому своего Отечества, малой Родине и памяти ее героев | 0,262 |
| 74. | Областной конкурс авторских образовательных программ по гражданскому и патриотическому воспитанию педагогов дополнительного образования детей | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов | 2013 г. | Обобщение лучшего опыта работы педагогов дополнительного образования детей по военно-патриотическому воспитанию | 0,06 |
| 75. | Областная выставка детского технического творчества «Город мастеров», посвященная 200 – летию Победы в Отечественной войне 1812 года | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» | 2012 г. | Углубленное изучение истории Отечества, воспитание чувства гордости за великие исторические события, сохранение памяти о подвигах российских воинов – защитников своего Отечества | 0,06 |
| 76. | Проведение областной тематической выставки технического творчества «Дети, техника, творчество», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» | 2015 г. | Сохранение военно – патриотических традиций, повышение интереса подростков к истории Отечества | 0,06 |
| 77. | Областной смотр-конкурс военно-исторических музеев образовательных учреждений | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Повышение роли музеев в патриотическом воспитании учащихся, пропаганде славных боевых традиций армии | 0,025 0,035 0,035 0,035 0,035 |
| 78. | Областная фотовыставка «Достойны славы своих дедов» | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Дворец детского творчества» | 2013 г. | Создание условий для формирования активной гражданской позиции, воспитание уважения к историческому прошлому Белгородской области, сохранение памяти о победе советского народа над фашизмом | 0,03 |
| 79. | Областной фотоконкурс, посвященный 70 – летию Курской битвы | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» | 2013 г. | Создание условий для формирования активной гражданской позиции, воспитание уважения к историческому прошлому Белгородской области, сохранение памяти о победе советского народа над фашизмом | 0,05 |
| 80. | Проведение музейных гостиных, вечеров-встреч, посвященных памятным датам в истории России и Белгородчины | Управление культуры области Белгородский государственный музей народной культуры | 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Воспитание любви к малой родине | - 0,01 0,01 0,01 0,01 |
| 81. | Организация и проведение: - литературно-патриотических вечеров с участием белгородских писателей; - книжно-иллюстративных выставок, посвященных дням воинской славы, знаменательным и славным историческим событиям России | Управление культуры области Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2011-2015 гг. | Нравственное и патриотическое воспитание граждан | - |
| 82. | Подготовка и тиражирование библиографических материалов, посвященных памятным событиям истории России: - 70-летию Курской битвы; -70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Управление культуры области Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2012г. 2013г. 2014г. | Патриотическое воспитание молодежи на героической истории Отечества | 0,1 0,1 0,1 |
| 83. | Организация и проведение фестиваля военной песни «Лира в солдатской шинели», посвящённого Дню защитников Отечества | Управление культуры области, государственное учреждение культуры "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" | 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Рост числа участников мероприятия, воспитание гражданского долга и патриотизма. Привлечение молодёжи к участию в музейных мероприятиях | - 0,05 0,05 0,05 0,05 |
| 84. | Литературно-патриотический десант «Спасибо за будущее!» | Управление культуры области Белгородская государственная юношеская библиотека | 2015 г. | Выявление и развитие творческих способностей юношества и молодёжи; проведение мероприятий и подведение итогов (выпуск электронной книги «Спасибо за будущее!» и её презентация в рамках межрегиональной научно-практической интернет-конференции «В патриотизме молодых – будущее России!») | 0,07 |
| 85. | Реэкспозиция постоянной экспозиции графики, посвященной 70 - летию Курской битвы | Управление культуры области Белгородский государственный художественный музей | Июль 2013 | Воспитание патриотизма, гражданского долга, любви к Родине, сохранение преемственности поколений и исторической памяти | 0,15 |
| 86. | Организация и проведение праздника «Третье ратное поле России», посвященного танковому сражению под Прохоровкой | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2011 - 2015 гг. | Воспитание патриотизма, нравственности, гражданского долга, любви к Родине, сохранение преемственности поколений и исторической памяти | - |
| 87. | Организация и проведение областного фестиваля художественного творчества ветеранов «Песни Победы», посвященного 70-летию Курской битвы | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2013 г. | Сохранение исторической памяти о Великой Победе и героях, воспитание патриотизма художественными, музыкальными средствами, содействие дальнейшему развитию хорового и художественного любительского творчества ветеранов, организация досуга пожилых людей | 0,04 |
| 88. | Организация и проведение областного конкурса гармонистов «Играй, гармонь!», исполнителей на старинных народных инструментах, посвященного дню города Белгорода | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2015 г. | Воспитание национальной гордости, гражданского достоинства, повышение интереса к истории Отечества, популяризация творческой деятельность оркестров, ансамблей народных инструментов | 0,12 |
| 89. | «Времен связующая нить» телемост детских библиотек Белгород – Орел - Курск, посвященный 70–летию Курской битвы | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2013 г. | Рациональное использование информационных ресурсов библиотеки путем создания телекоммуникационной среды для детей и подростков | 0,05 |
| 90. | Организация и проведение конкурса творческих работ воспитанников «Я горжусь своей Родиной» | Управление социальной защиты населения области, областное специализированное государственное учреждение «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 2014 г. | Развитие патриотических чувств, гордости за свою страну, творческих способностей детей | 0,015 |
| 91. | Организация и проведение встреч с военнослужащими, проходящими службу в рядах российской армии | Администрации социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних | 2011-2015 гг. | Формирование чувства воинского долга, развитие патриотических чувств детей | - |
| 92. | Проведение бесед, тематических вечеров, посвященных памятным датам. Пропаганда боевых традиций Вооруженных Сил России | Управление социальной защиты населения области, Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» | 2011-2015 гг. | Духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование чувства любви к Родине на основе изучения ее исторического прошлого | - |
| 93. | Проведение слета военно-патриотических клубов области под девизом «Армия-Родина-Долг» | Управление по делам молодежи области, Белгородская областная общественная организация офицеров, прапорщиков, мичманов, запаса и в отставке ветеранов вооруженных сил «Союз офицеров» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Героико-патриотическое воспитание молодежи | 0,3 0,3 0,3 0,3 |
| 94. | Организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий и военнослужащими, проходящими службу в рядах Российской Армии организация встреч с военнослужащими по вопросам патриотического воспитания | Управление социальной защиты населения области, Белгородская региональная общественная организация «Совет родителей военнослужащих» | 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Формирование морального облика будущего солдата, повышение авторитета российской армии | 0,003 0,003 0,007 0,01 0,015 |
| 95. | Проведение мероприятий, посвящённых: - 70-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения; - 85-летию Российской оборонной спортивно-технической организации | Управление по делам молодёжи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2013 г. 2011 г. | Увековечение памяти о наиболее значимых и масштабных сражениях Великой Отечественной войны, расширение участия молодёжи в деятельности Белгородского регионального отделения ДОСААФ России | 0,736 0,2 |
| 96. | Комплекс мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвящённого Дню защитника Отечества | Управление по делам молодёжи области, Белгородское региональное отделение ДОСААФ России | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Воспитание молодёжи на героических традициях, сохранение преемственности поколений | 0,1 0,3 0,25 0,4 0,45 |
| Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий |  |  |  |  |  |
| 97. | Участие обучающихся общеобразовательных учреждений области в праздничных мероприятиях, посвященных Прохоровскому танковому сражению | Департамент образования, культуры и молодежной политики области совместно с муниципальными органами управления образования | 2011-2015 гг. | Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения | - |
| 98. | Создание общественной организации «Содружество кадетских классов» | Департамент образования, культуры и молодежной политики области совместно с муниципальными органами управления образования | 2011г. | Развитие кадетского движения в Белгородской области, формирование у обучающихся мотивации к служению Отечеству на гражданском и военном поприще | - |
| 99. | Организация цикла встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла | Управление культуры области Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2011-2015 гг. | Воспитание молодежи на примерах героизма и мужества российских солдат | - |
| 100. | Пополнение библиотечного фонда изданиями историко-патриотического характера | Управление культуры области Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2011-2015 гг. | Воспитание патриотизма в молодежной среде | - |
| 101. | Организация и проведение литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» | Управление культуры области Белгородская государственная универсальная научная библиотека | 2012, 2014 гг. | Формирование патриотизма у молодого поколения Белгородчины | - |
| 102. | Проведение музейных уроков из цикла «Мир народной культуры» | Управление культуры области, Белгородский государственный музей народной культуры | 2011-2015 гг. | Приобщение детей к культурному наследию Белгородчины | - |
| 103. | Героико-патриотическая акция «Самый длинный день в году» | Управление культуры области, государственное учреждение культуры "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" | 22 июня 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | Рост числа участников акции из молодёжной среды, осознание значимости культуры как основы формирования духовных и нравственных ценностей, привлечение к участию ветеранов Великой Отечественной войны | - 0,025 0,025 0,025 0,025 |
| 104. | Организация и проведение викторины «История России в полотнах Белгородского государственного художественного музея» | Управление культуры области Белгородский государственный художественный музей | Июнь 2015 | Актуализация знаний по истории России, развитие образного мышления и воображения, воспитание патриотизма | 0,005 |
| 105. | Организация цикла тематических выставок «Родина моя», | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 годы | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, сохранение и преумножение национальных традиций | - |
| 106. | Проведение концертов воспитанников в Домах ветеранов и престарелых | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, сохранение и преумножение национальных традиций | - |
| 107. | Акция «Великая Отечественная война в рисунках» | Департамент образования, культуры и молодежной политики области, государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011 г. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, сохранение и преумножение национальных традиций | 0,035 |
| 108. | Организация работы по формированию волонтерских групп на уровне детских учреждений и района, по оказанию помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам, участникам боевых действий и иным гражданам, нуждающимся в социальной помощи | Управление социальный защиты населения области, государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Волонтерское движение как одна из форм воспитания высоконравственной личности; духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения | - |
| 109. | Взаимодействие с социальными партнерами, попечителями, шефствующими организациями и предприятиями, общественными организациями по оказанию помощи детским домам в организации их деятельности по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление социальный защиты населения области, государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 годы | Оказание помощи детским домам в организации деятельности по воспитанию высоконравственной личности | - |
| 110. | Областной конкурс рисунков среди обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования «Истории страницы»,посвященный 305-летию победы русской армии в Полтавском сражении | Департамент образования, культуры и молодежной политики области | Сентябрь 2014г. | Формирование интереса у студентов и учащихся к славному историческому прошлому России средствами избирательного искусства | 0,06 |
| 111. | Организация торжественных мероприятий, посвященных дням воинской славы России: -200-летию Бородинского сражения; -70-летию Курской битвы; -70-летию Сталининградской битвы | Департамент образования, культуры и молодежной политики области | 2012-2013 гг. | Воспитание патриотических качеств личности на примере мужества и героизма воинов | - |
| 112. | Организация спортивных праздников ко Дню защитника Отечества в учреждениях начального и среднего профессионального образования | Департамент образования, культуры и молодежной политики области | Февраль 2011-2015 гг. | Повышение заинтересованности преподавателей физической культуры в результатах своей деятельности, массовое вовлечение студентов и учащихся к спортивным занятиям | - |
| Использование государственных символов Российской Федерации и Белгородской области в патриотическом воспитании граждан |  |  |  |  |  |
| 113. | Региональный этап Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» | Департамент образования, культуры и молодёжной политики области, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва Белгородской области | Июнь 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание учащихся | 0,025 0,05 0,05 0,05 0,05 |
| 114. | Интерактивная детско- юношеская игра «Отечеству верны!» имени Героя Советского Союза Г.Т. Лёвина | Управление культуры области, государственное учреждение культуры "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" | 18 мая 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. | Активизация военно- патриотической работы в области, рост числа участников военно-патриотических объединений и клубов | 0,03 0,03 0,03 0,03 |
| 115. | Организация и проведение выставки «Геральдические символы Белгородской области» к 15-летию учреждения герба Белгородской области | Управление культуры области Белгородский государственный историко-краеведческий музей | 2011 год 1 кв. | Формирование знаний о геральдике и символике Белгородской области, воспитание интереса к истории своей малой родины | - |
| 116. | Организация и проведение областного конкурса театрализованных тематических программ патриотической направленности «Символы Отчизны» | Управление культуры области Белгородский государственный центр народного творчества | 2015 г. | Активизация работы учреждений культуры по организации мероприятий патриотической направленности; воспитание патриотизма художественными средствами. Воспитание гордости и достоинства, повышение интереса к государственной символике Белгородской области и России | 0,015 |
| 117. | Создание CD-R для детей и подростков о знаменитых земляках, посвященного 60-летию образования Белгородской области «Озаренные доброю славою» | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2014 г. | Воспитание информационной культуры и повышение уровня знаний с целью ориентации в информационном пространстве и использования информационного продукта | 0,04 |
| 118. | Дни краеведения для детей (к 60-летию образования области) «Строка в летописи области» | Управление культуры области Белгородская государственная детская библиотека А. Лиханова | 2014 г. | Создание информационно–просветительского пространства по вопросам патриотического воспитания посредством совершенствования форм и методов библиотечного обслуживания детей и подростков | 0,015 |
| 119. | Проведение цикла тематических мероприятий, посвященных символике Российской Федерации, Белгородской области, российской армии (выставки, лекции, рисунки) | Государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание сохранение и преумножение национальных традиций | - |
| 120. | Формирование тематических стендов с символикой Российской Федерации, Белгородской области, российской армии | Государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание сохранение и преумножение национальных традиций, ознакомление несовершеннолетних с символикой Российской Федерации, Белгородской области, российской армии | - |
| 121. | Проведение в социально-реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних бесед, познавательных мероприятий, посвященных символике Российской Федерации, Белгородской области, российской армии | Специалисты социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних | 2011-2015 гг. | Ознакомление несовершеннолетних с символикой Российской Федерации, Белгородской области, российской армии | - |
| 122. | Проведение цикла тематических мероприятий, посвященных символике Российской Федерации, Белгородской области, российской армии (выставки, лекции, рисунки) | Государственные образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, сохранение и преумножение национальных традиций | - |
| 123. | Создание тематических стендов с символикой Российской Федерации и Белгородской области | Государственные образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 гг. | Формирование ценностных установок на духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, сохранение и преумножение национальных традиций | - |

млн. руб.

| Объем финансирования по отраслям на 2011 – 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Итого за 2011-2015гг. |
|  | Департамент образования, культуры и молодежной политики области | 0,145 | 0,355 | 0,585 | 0,643 | 0,827 | 2,555 |
|  | Управление по делам молодежи области | 0,705 | 2,161 | 3,283 | 2,338 | 2,429 | 10,916 |
|  | Управление культуры области | - | 0,478 | 0,709 | 0,638 | 1,652 | 3,477 |
|  | Управление социальной защиты населения области | - | 0,437 | 0,326 | 0,294 | 0,262 | 1,319 |
|  | Итого: | 0,85 | 3,431 | 4,903 | 3,913 | 5,17 | 18,267 |