- Рекомендации в помощь заведующим МБДОУ

- .

- Пошаговый алгоритм по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12. 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан и утвержден Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013 №30384)  в МБДОУ    разработан план мероприятий для обеспечения введения ФГОС ДО:

- 1.Создание нормативно-правового, методического и аналитического  обеспечения реализации ФГОС ДО

- 2.Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО

- 3.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

- 4.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО

- 5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО

- 6.Разработка и утверждение «Дорожной карты» введения ФГОС ДО в ДОО

В соответствии с планом   был разработан алгоритм (пошаговая инструкция) внедрения ФГОС ДО:

ШАГ 1

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы   ДОО

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОО

ШАГ 3

Разработка ОП ДО

ШАГ 4

Утверждение плана – графика изменений и дополнений образовательной системы ДОО

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе ДОО

Планирование деятельности на каждом  этапе.

ШАГ 1  позволяет:

1. Определить состав рабочей группы по внедрению ФГОС ДО.

2. Определить порядок работы рабочей группы.

3. Провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ДО всех членов педагогического коллектива.

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОО. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | апрель 2014 |
| 2. | Мониторинг уровня готовности ДОО к введению ФГОС ДО | апрель 2014 |
| 3. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОО и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | апрель 2014 |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО | апрель 2014 |

ШАГ 2

1.Члены рабочей группы должны ответить на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС ДО?»

2.Определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательной  программы (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в годовом плане.

3.В результате этой работы  будет  создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной системы ДОО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 1. | Организация обсуждения образовательной программы дошкольного образования | май - июнь 2014 |
| 2. | Определение списка методической литературы и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | июнь 2014 |
| 3. | Разработка проекта образовательной программы ДО | до 1 сентября 2015года |
| 4. | Приведение нормативной базы ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО | в течение 2014-2015 учебного года |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | март 2014 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО | До 1 сентября 2014 учебного года |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | в течение 2014-2015 учебного года |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | в течение 2014-2015 учебного года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ДО на страницах сайта ДОО. | по мере поступления новой информации |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в самоанализ ДОО | На конец учебного года |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОО | в течение года по графику |
| 2. | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ДО | в течение года |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
|  | Проведение работ по оснащению материально-технической базы | в течение года |

ШАГ 3

- Изменения годового плана, ОП ДО.

2.Результатом  является  создание документов, соответствующим новымФГОС ДО, создание ОП ДО

| Разработка образовательной программы ДО | Сроки |
| --- | --- |
| Доработка (корректировка) образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС ДО | до 01.09.2015 |
| Разработка образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС ДО | По утверждению на федеральном уровне Реестра (перечня) программ дошкольного образования |

ШАГ 4

- 1.Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы ДОО.

- 2.Утверждение плана-графика.

(План-график реализации изменений и дополнений образовательной системы ДОО - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной системы к желаемой. При разработке плана- графика модернизации образовательной системы ДОО необходимо согласовать по срокам все мероприятия, обеспечив их общую скоординированность).

3.На этапе «шага № 4» получаем: сроки начала и окончания реализации программы  изменений и дополнений в целом.

| № | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | апрель 2014 | заведующий, | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дошкольного образования | апрель 2014 | заведующий, рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС дошкольного образования | в течение 2014-2015 учебного года по графику | заведующий, | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Перспективный план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Апрель-май 2014 | заведующий, | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС ДО | Совещание |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС ДО в ДОО | Апрель-май 2014 | заведующий, | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО педагогами ДОО. | в течение года | заведующий, | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы семинаров педсоветов, и др. |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО для воспитателей ДОО | в течение года | заведующий, , рабочая группа | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО | в течение года | заведующий, | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка (корректировка) и утверждение ОП дошкольного образования ДОО | в течение 2013-2014 учебного года | заведующий, рабочая группа | Создание ОП ДО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение годового плана ДОО | к началу 2014-2015 учебного года | заведующий, | Наличие годового плана ДОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ, программ дополнительного образования | в течение 2013-2014 учебного года | заведующий, воспитатели | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | в течение 2013-2014 учебного года | заведующий, | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности образовательной организации | В течение 2013-2014 учебного года | заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования | конец 2013-2014 учебного года | заведующий, | Диагностические материалы | Справки |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС дошкольного образования | 2013-2014 учебный год | заведующий, |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов | 2014-2015 г. | заведующий, | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План-график БелИРО |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | в течение 2013-2014 учебного года | заведующий, | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов ДОО в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС дошкольного образования | в течение 2013-2014 учебного года | заведующий, | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. | в течение 2013-2014 учебного года | заведующий, | Создание творческих групп | Приказы |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудованию помещений | 2013-2014г. | заведующий, | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | 2013-2014г. | заведующий, | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП ДО требованиям ФГОС ДО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности метод кабинета ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами по ОП ДО. | 2013-2014г. | заведующий, | Оснащенность метод кабинета учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2013-2015г. | заведующий | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС ДО» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | 2013-2015г. | заведующий | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте «ФГОС ДО» |
| 4. Организационно-информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО. | конец 2013-2014 учебного года | заведующий, | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС ДО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования в ДОО | по мере поступления информации | заведующий, | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте «ФГОС ДО» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | 2014-2015г. | заведующий, | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Размещение самоанализа на сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО | 2013-2015г. | заведующий, | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования | Публикации |

ШАГ 5

- Результатом шага № 5 является модернизированная образовательная система образовательной организации, соответствующая новым ФГОС   ДО и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой.

| Объект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | 2014 г. | 75% | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | постоянно | 85% | изучение документации |
| Проект Образовательной программы | 2013-2014 учебный год | 90%: | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | январь-февраль 2014г. | 100% | изучение документации |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | в течение 2013-2014 учебного года | 100% | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОО | постоянно | 95% |  |