ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по обеспечению специалистами психолого-педагогического сопровождения дефектологического профиля

муниципальных образовательных учреждений Ивнянского района на 2021-2024 гг.

Краткая характеристика ситуации.

Образовательные учреждения Ивнянского района посещают 102 ребенка, имеющих статус ОВЗ (68 детей школьного возраста, 34 ребенка дошкольного возраста). Количество штатных единиц специалистов коррекционно-развивающей работы составляет 38,19 единиц, в том числе дефектологического профиля - 20,16 единиц. По состоянию на 10 октября 2021 года дефицит кадров (вакансий) дефектологического профиля составляет 5,65 единиц. Восполнение дефицита специалистов дефектологического профиля планируется проводить за счет внутренних кадров (обучение и переобучение), заключение договоров на целевое обучение, заключение договоров о сетевом взаимодействии образовательных организаций с учреждениями, на базе которых созданы психолого-педагогические комиссии. С 1 сентября текущего года на территории Ивнянского района создан Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее Центр ППМСП). Функционирование Центра ППМСП позволит восполнить частично дефицит кадров и охватить всех нуждающихся участников образовательного процесса комплексным психолого-педагогическим, медицинским и социальным сопровождением на территории Ивнянского района.

Цель: обеспечение потребности в кадрах психолого-педагогического сопровождения дефектологического профиля муниципальных образовательных учреждений Ивнянского района.

Задачи:

- формирование ежегодной прогнозной потребности для привлечения квалифицированных специалистов дефектологического профиля;

- сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала;

- создание системы профориентационной работы на психолого-педагогические специальности;

- привлечение молодых специалистов в образовательные организации;

- закрепление молодых специалистов в образовательных организациях;

- обеспечение методической поддержки молодых педагогов;

- повышение социального статуса и престижа психолого-педагогической профессии;

- обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках реализации плана;

- снижение дефицита специалистов дефектологического профиля.

Срок реализации: 2021-2024 годы.

Ожидаемый результат: Повышение уровня укомплектованности образовательных организаций в Ивнянском районе специалистами дефектологического профиля до 100% к концу 2024 года.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по вопросам кадрового обеспечения Ивнянского района специалистами дефектологического профиля | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, Центр ППМСП | 11.10.2021 | Рабочая группа по вопросам кадрового обеспечения Ивнянского района специалистами дефектологического профиля |
| 1.2 | Проведение мониторинга вакансий в образовательных организациях | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, Центр ППМСП | Ежемесячно до 15 числа | Информация о наличии вакансий |
| 1.3 | Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению кадрового дефицита специалистов психолого-педагогического сопровождения дефектологического профиля муниципальных образовательных учреждений Ивнянского района | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, Центр ППМСП | До 30.10.2021 | План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению специалистами психолого-педагогического сопровождения дефектологического профиля муниципальных образовательных учреждений Ивнянского района |
| 1.4 | Создание и сопровождение страницы сайта МКУ «Управление образования» по наличию вакантных должностей психолого-педагогического состава | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы | Ежемесячно | Информация на странице сайта МКУ «Управление образования» в разделе деятельность (резерв кадров) |
| 1.5 | Передача информации о вакансиях дефектологического профиля в образовательных организациях в центр занятости населения | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, руководители образовательных организаций, Центр ППМСП | По необходимости | Информация о наличии вакансий |
|  | - Увеличение числа специалистов дефектологического профиля |  |  |  |
| 2.1 | Выявление выпускников школ района, желающих обучаться по специальности дефектологического профиля | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, руководители образовательных организаций | До 1 марта 2022г., 2023г., 2024г.. | База данных |
| 2.2 | Заключение договоров на обучение по целевым направлениям в соответствии с потребностями муниципальной системы образования | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы | Ежегодно | Договоры на обучение по целевым направлениям. |
| 2.3 | Выявление лиц, имеющих педагогическое образование не по направлению, желающих пройти переподготовку с целью дальнейшего трудоустройства в образовательные организации по специальности дефектологического профиля | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, руководители образовательных организаций | до 1 июня 2022 г, 2023 г., 2024 г. | База данных |
| 2.4 | Направление на переподготовку в соответствии с потребностями муниципальной системы образования | МКУ «Управление образования» | По мере необходимости | Направления на курсы |
| 2.5 | Заключение с НИУ «БелГУ» о сотрудничестве по вопросам трудоустройства кадров | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы | До 11 октября 2021г | Соглашение о сотрудничестве |
| 2.6 | Привлечение для прохождения педагогической практики студентов дефектологического профиля педагогических ВУЗов, СПО в образовательных организациях | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, Руководители образовательных организаций, Центр ППМСП | Постоянно | Договоры о прохождении практики. (БелГУ, Белгородского и Яковлевского СПО) |
| 2.7 | Организация работы, направленной на продолжение обучения на заочном отделении по специальности дефектологического профиля педагогических ВУЗов, молодых специалистов со средним специальным педагогическим образованием | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, Руководители образовательных организаций | По мере необходимости | Договоры об обучении по специальности дефектологического профиля педагогических ВУЗов |
| 2.8 | Участие в презентационных мероприятиях муниципальных образований для студентов старших курсов и выпускников педагогических ВУЗов, СПО | Руководители образовательных организаций | Ежегодно | Презентационные мероприятия |
|  | - Профориентационная работа |  |  |  |
| 3.1 | Создание и развитие муниципальной модели профориентационной работы (создание условий для профессиональной мотивации/ориентации обучающихся и воспитанников образовательных организаций на получение педагогической профессии) | Отдел методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов, Центр ППМСП | До 01.01.2022 | Модель профориентационной работы |
| 3.2 | Популяризация педагогической деятельности в молодёжной среде, выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности | Отдел методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов | Постоянно | Увеличение числа абитуриентов, поступающих в учреждения высшего и среднего специального образования на педагогические специальности |
| 3.3 | Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) | Отдел правового обеспечения и организационно-контрольной работы, | До 01 сентября 2022г., 2023г., 2024г. | Электронный банк данных о выпускниках, поступивших на педагогические специальности |
| 3.4 | Работа по созданию педагогических классов в общеобразовательных учреждениях | Отдел методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов | Ежегодно | Увеличение количества классов педнаправленности |
| 3.5 | Организация участия в областных конкурсах среди обучающихся образовательных учреждений, направленных на выявление лиц с высокой мотивацией на педагогическую профессию | Отдел общего образования, отдел методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации проектов | Ежегодно | Результативное участие в проектах: «ВордлСкилс», «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», «Абилимпикс» |
|  | - Сохранение условий для профессиональной деятельности |  |  |  |
| 4.1 | Своевременное внесение изменений в штатное расписание при выявлении обучающихся с ОВЗ | Руководители образовательных организаций | По мере необходимости, до 01 сентября 2022г. 2023г., 2024г. | Банк данных |
| 4.2 | Проведение анализа объема нагрузки специалистов дефектологического профиля в соответствии с нормативными документами | Руководители образовательных организаций | По мере необходимости, август 2022 г., 2023г. | Банк данных |
| 4.3 | Реализация системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, специалистов дефектологического профиля | Руководители образовательных организаций | Постоянно | Банк данных |
| 4.4 | Проведение муниципального этапа и обеспечение участия на региональном уровне в конкурсах профессионального мастерства: «Педагог-психолог России», «Школа-территория здоровья», «Учитель-дефектолог», «Лучшая инклюзивная школа России», «Социальный педагог Белгородчины» | МКУ «Управление образования», Центр ППМСП, Руководители образовательных организаций | По графику МКУ «Управление образования» | Результативное участие в конкурсах |
| 4.5 | Информационно-методическое сопровождение молодых специалистов дефектологического профиля | Краснояружский ММЦ (по согласованию), отдел методического сопровождения | В течение года, 2022, 2023 ,2024 | Информационно-методическое сопровождение |
| 4.6 | Организация участия молодых специалистов дефектологического профиля в целевых программах наставничества на уровне образовательных организаций | Краснояружский ММЦ (по согласованию), отдел методического сопровождения | В течение года, 2022, 2023 ,2024 | Семинары, конференции, педсоветы. |
| 4.7 | Выявление, обобщение и распространение практик успешных специалистов дефектологического профиля | Краснояружский ММЦ (по согласованию), отдел методического сопровождения | В течение года, 2022, 2023,2024 | Сборник успешных практик |