## Slide 1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ Имиджа образовательных организаций путем создания бренда образовательной деятельности «Формула успеха»
МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»
Начальник отдела МКУ "Центр развития и оценки качества образования" Павленко О.А.
Ивня, 2023 год
Notes: Титульный слайд
1

## Slide 2
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА
Цель проекта: | К июню 2023 года вовлечь не менее 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
Результат проекта: | К июню 2023 года вовлечены не менее 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
Требования к результату: | Проведен мониторинг наличия условий для создания бренда образовательной организации Разработан механизм брендирования образовательной организации Изготовлены PR- материалы (листовки, буклеты, визитки) Проведены не менее 5 практико-ориентированных семинара по брендированию ОО Проведены не менее 23 PR-акций Проведено не менее 5 конкурсов по развитию корпоративной культуры Освещены основные события в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах ОО
Координирующий орган: | Администрация Ивнянского района
Куратор проекта: | Билецкая Т.Д. – начальник МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»
Руководитель проекта: | Павленко О.А. – начальник отдела «Центр развития и оценки качества образования»
Статус реализации проекта: | Успешно без отклонений
2

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
3
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
  Созданы логотипы брендов 23 образовательных организаций
Логотип бренда
«Равные стартовые возможности для всех и успех каждого»
Логотип бренда
«Дом детского творчества - территория творчества»

## Slide 4
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
4
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
  На базе МБОУ «Ивнянская СОШ №1» реализуется бренд «Школа выбора»

## Slide 5
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
5
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
  На базе МБОУ «СОШ №2 п.Ивня» реализуется бренд «Школа активного гражданина»

## Slide 6
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
6
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
  Брендом МБОУ «Новенская СОШ» является «Центр детских инициатив»

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
7
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
  Брендом МБОУ «Владимировская СОШ» является тактическая игра «Равнение на Победу»

## Slide 8
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
8
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
  Брендами МБОУ «Богатенская ООШ» и МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» является театральная деятельность
«Театр, где сказка живет»
«Волшебный мир театра»

## Slide 9
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
9
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
  Бренды других образовательных организаций связаны со школьными клубами (КВН, ШСК) и детскими общественными объединениями

## Slide 10
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
10
К июню 2023 года вовлечены 23 образовательных организаций района в создание бренда их образовательной деятельности
Проведена серия практико-ориентированных семинаров по брендированию образовательной деятельности
Организована предварительная защита брендов образовательных организаций
Разработаны методические материалы по созданию бренда в образовательной организации
Организована консультационная помощь по брендированию образовательной деятельности
Проведены PR –акции для общественного обсуждения бренда образовательной организации
Мероприятия проекта освещены на сайтах ОО и социальных сетях
Разработан механизм брендирования образовательной деятельности

## Slide 11
ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
11
Бюджетное финансирование |  |  |  | 
Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Местный
Прямое бюджетное финансирование |  | 0 | 0 | 230
Дороги |  |  |  | 
Субсидии |  |  |  | 
ИТОГО: |  |  |  | 230
Программы государственной поддержки |  |  |  | 
Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  | 
Электроэнергия |  |  |  | 
Газоснабжение |  |  |  | 
Водоснабжение |  |  |  | 
Гарантии |  |  |  | 
Залоги |  |  |  | 
Прочие формы участия: |  |  |  | 
Земельный участок |  |  |  | 

## Slide 12
ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование риска проекта | Последствия | Предпринятые действия
1. | Недостаточное финансирование | Не наступал | --
2. | Отказ образовательной организации от участия в мероприятиях проекта | Не наступал | --
3. | Фиктивный подход при разработке бренда образовательной организацией | Не наступал | --
12